## Exé
PRESTATION / TRAVAUX | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D
| 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 1900-01-10 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
|  |  | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S36
SECTEUR 112 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) :
- Chemisage de branchements : 11 U | bar: L to V; L to V
- Travaux préparatoires de fraisage sur collecteurs | bar: L to Me
- Chemisage de collecteurs :
TIR 1 : R73-R100 | bar: L
TIR 2 : R137-R118 | bar: M
TIR 3 : R100-R176 | bar: Me
- Etanchement branchements/collecteur par raccordement en tranchée : 10 U | bar: L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) :
- Création de branchement au n°4 Rue des Mûres | bar: L to M
- Création de branchement au n°6 Rue des Mûres | bar: Me to J
- Création de branchement au n°18 Rue des Mûres + regard R100 à localiser et à rehausser | bar: V; L to M
- Création de branchement au n°1 et n°3 Rue des Mûres | bar: Me to V
- Création de branchement au n°17 Rue des Framboises | bar: Me to J
- Création de regard intermédiaire sur R123-R118 | bar: Me to J
- Installation/changement de crosses sur regards R137-R126-R73-R76-R118-R176 | bar: V
- Regards R123 et R176 à refaire/remettre en état | bar: V
Tests de réception SNAVEB S 112 | bar: L to V
SECTEUR 113 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) :
- Chemisage de branchements : 8 U | bar: L to V
- Travaux préparatoires de fraisage sur collecteurs | bar: J to V
- Chemisage de collecteurs :
TIR 4 : R154-R184 | bar: J
TIR 5 : R184-R181 | bar: V
- Etanchement branchements/collecteur par raccordement en tranchée : 6 U | bar: L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) :
- Création de branchement au n°4 Rue des Myrtilles | bar: L to M
- Création de branchement au n°6 Rue des Myrtilles | bar: Me to J
- Création de branchement au n°9 Rue des Framboises | bar: V; L
- Remplacement du collecteur 31ml R181-R176
- Installation/changement de crosses sur regards R154-R167-R179-R181
- Regards R154 et R179 à refaire/remettre en état | bar: M to Me
Tests de réception SNAVEB S 113 | bar: L to V
SECTEUR 111 :
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) :
- Création de regard Ø1000 sur réseau Existant (collecteur desaxé + création visite sur collecteur intérmédiaire )
Reprise du collecteur Ø200 RU2-R227 5.00ml (effondrement partiel) | bar: L to M
Reprise du collecteur Ø200 R263- R267 10.00ml ( Flash + Desaxage ) | bar: Me to V
Reprise du collecteur Ø200 R263- R267 1.00ml (effondrement partiel ) | bar: L to M
Installation/Changement Crosses R195-227-RU1-RU2-R267 | bar: Me to J
Installation/Changement échelons R227-R263 | bar: Me to J
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) :
- Travaux préparatoires de fraisage sur collecteurs | bar: L to V
Travaux de Gainage :
TIR 6 : R313-R267 | bar: L
TIR 7 : R263-R267 | bar: L
TIR 8 : R267-R195 | bar: M
TIR 9 : R176-R195 | bar: Me
TIR 10 : R195-R161 | bar: Me
Tests de réception SNAVEB S 111 | bar: L to V
SECTEUR 96 :
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) :
- Reprise de branchement au n°12 Rue de Limoges | bar: L to M
- Reprise de branchement au n°15 Avenue de Neufville | bar: M to Me
- Reprise de branchement au n°13 Avenue de Neufville | bar: Me to J
- Reprise de branchement au n°10 Rue de Limoges | bar: J to V
- Reprise de branchement au n°11 Avenue de Neufville | bar: V; L
- Reprise de branchement au n°8 Rue de Limoges | bar: L to M
- Reprise de branchement au n°9 Avenue de Neufville | bar: M to Me
- Reprise de branchement au n°7 Avenue de Neufville | bar: Me to J
- Reprise de branchement au n°3 Rue de Gien | bar: J to V
Reprise du collecteur R102 - R94 76.00ml Ø250 y compris branchements | bar: L to V; L to V
- Regards R139 R113 R102 et R94 à refaire/remettre en état | bar: J to V
- Installation échelons R108 | bar: J to V
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) :
- Chemisage de branchements : 2 U | bar: L
- Travaux préparatoires de fraisage sur collecteurs | bar: L to Me
- Chemisage de collecteurs :
TIR 12 : R161 - R113 | bar: J
TIR 13 : R113 - R102 | bar: J
TIR 13 : R94 - R108 | bar: V
- Etanchement branchements/collecteur par raccordement en tranchée : 8 U | bar: L to V
Tests de réception SNAVEB S 96 | bar: L to V
SECTEUR 114 :
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) :
- Reprise de branchement au n°1 et 3 Rue des Myrtilles | bar: L to M
Reprise du collecteur R207 - R211 10.00ml Ø | bar: M to Me
- Reprise de branchement au n°9 Rue des Myrtilles | bar: Me to J
Reprise du collecteur R211 - R218 14.00ml Ø | bar: J to V
Reprise du collecteur R218 - R197 65.00ml Ø | bar: L to V
- Reprise de branchement au n°19 Rue des Myrtilles | bar: V; L
Reprise du collecteur R197 - R180 10.00ml Ø | bar: M to Me
- Reprise de branchement au n°23 Rue des Myrtilles | bar: J to V
- Regards R207 R211 R218 R197 et R180 à refaire/remettre en état | bar: J to V
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) :
- Chemisage de branchements : 7 U | bar: L to V
- Travaux préparatoires de fraisage sur collecteurs | bar: J to V; L
TIR 14 : R180-R197 | bar: L
TIR 15 : R218-R190 | bar: M
- Etanchement branchements/collecteur par raccordement en tranchée : 7 U | bar: L to V
Tests de réception SNAVEB S 114 | bar: L to V
SECTEUR 115 :
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) :
- Reprise de branchement au n°32 Rue des Mûres | bar: J to V
Reprise du collecteur R93 - R121 60.00ml Ø | bar: L to V; L to V
- Reprise de branchement au n°40 Rue des Mûres | bar: L to M
Reprise du collecteur R151 - R166 20.00ml Ø | bar: Me to J
Reprise du collecteur R166 - R205 4ml + 30ml + 10ml Ø | bar: L to Me
- Reprise de branchement au n°46 et 48 Rue des Mûres | bar: M to J
Reprise du collecteur R205 - R243 16.00ml + 16 ml Ø | bar: V; L
- Reprise de branchement au n°52, 54 et 56 Rue des Mûres | bar: M to V
- Regards R243 R205 R166 R151 R121 R93 R80 à refaire/remettre en état | bar: Me to V
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) :
- Chemisage de branchements : 12 U | bar: L to V
- Travaux préparatoires de fraisage sur collecteurs | bar: M to V
TIR 16 : R298-R205 | bar: V
TIR 17 : R80-R93 | bar: Me
TIR 18 : R121-R166 | bar: J
TIR 19 : R166-R180 | bar: Me
- Etanchement branchements/collecteur par raccordement en tranchée : 7 U | bar: L to V
Tests de réception SNAVEB S 115 | bar: L to V
-> TRAVAUX ESPACES VERTS (DecoGarden) :
- Remise en état des espaces verts | bar: L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V

## Par secteur
TRAVAUX par Secteurs | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me | J | V | S | D
| 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 1900-01-10 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
|  |  | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S36
SECTEUR 112 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) : | bar: L to V; L to V; L to V; L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) : | bar: L to V; L to V; Me to V; L to V
SECTEUR 113 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) : | bar: L to V; L to V; L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) : | bar: L to V; L to V
SECTEUR 111 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) : | bar: L to V; L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) : | bar: L to V; L to V
SECTEUR 96 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) : | bar: L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) : | bar: L to V; L to V; L to V; L to V
SECTEUR 114 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) : | bar: L to V; L to V; L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) : | bar: L to V; L to V; L to V
SECTEUR 115 :
-> REHABILITATION SANS TRANCHEE (Sade) : | bar: L to V; L to V
-> TRAVAUX TRADITIONNELS (TPS) : | bar: L to V; L to V; L to V; L to V; L to V
-> TRAVAUX ESPACES VERTS tous secteurs (DecoGarden) :
- Remise en état des espaces verts | bar: L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V; L to V